|  | RAB / PENAWARAN ANGGARAN Pengembangan Sistem Operasional Menengs Sistem stok, POS outlet, penjualan multi-kanal, dan kendali operasional usaha snack. Disusun untuk: Menengs ¦ Disusun oleh: VeinTech ¦ 31 Juli 2026 |
| --- | --- |

Ringkasan Penawaran

Skema yang direkomendasikan adalah kontrak harga tetap berbasis tahapan (fixed-price milestone). Skema ini memberi kepastian anggaran bagi Menengs dan memastikan pembayaran selalu mengikuti hasil kerja yang dapat diuji.

| NILAI PENAWARAN Rp 30.800.000 | ESTIMASI PELAKSANAAN 2 bulan kerja | GARANSI PERBAIKAN 3 bulan pasca go-live |
| --- | --- | --- |

Ruang Lingkup Utama

Master data produk, varian, lokasi, pengguna, peran dan akses berbasis RBAC.

Inventaris real-time: stok masuk, saldo per lokasi, transfer, penerimaan, stock opname, retur, dan riwayat pergerakan.

POS outlet dengan pemilihan varian, scanner barcode, pembayaran tunai/QRIS/transfer, serta kanal online/reseller.

Dashboard, analitik per kanal, laporan operasional, kalkulator HPP, dan biaya marketplace.

API, basis data, pengujian UAT, deployment, pelatihan admin, dan dokumentasi serah-terima.

Bonus Implementasi

Sebagai nilai tambah, VeinTech memberikan jasa konfigurasi BigSeller tanpa biaya tambahan. Cakupan bonus ini meliputi:

Membantu menghubungkan akun marketplace yang didukung BigSeller ke satu dashboard operasional.

Membantu pengaturan dasar sinkronisasi pesanan masuk dan pemetaan stok agar pembaruan stok dapat dijalankan melalui BigSeller.

Pengujian alur pesanan dan stok bersama PIC client pada kanal yang telah terhubung.

Catatan: lisensi/langganan BigSeller, akun marketplace aktif, kredensial integrasi, serta kebijakan dan batasan API masing-masing marketplace disediakan oleh client dan berada di luar nilai RAB. Sinkronisasi real-time mengikuti kemampuan paket dan kanal yang didukung BigSeller.

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Nilai mencakup analisis, pengembangan, pengujian, dan serah-terima versi 1.0. Sebagai dukungan implementasi Menengs, diberikan diskon pada setiap komponen. Harga bersifat fixed-price selama ruang lingkup tidak berubah.

| No. | Komponen pekerjaan | Nilai awal | Diskon | Nilai penawaran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan, perancangan alur operasional & UI/UX | Rp 4.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.700.000 |
| 2 | Master data, pengguna, dan RBAC | Rp 7.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 |
| 3 | Modul inventaris dan sinkronisasi antar lokasi | Rp 9.500.000 | Rp 3.700.000 | Rp 5.800.000 |
| 4 | POS outlet & penjualan multi-kanal | Rp 8.000.000 | Rp 3.200.000 | Rp 4.800.000 |
| 5 | Dashboard, analitik, laporan, HPP & marketplace | Rp 6.500.000 | Rp 2.600.000 | Rp 3.900.000 |
| 6 | API, database, keamanan, dan integrasi internal | Rp 7.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 |
| 7 | QA, UAT, deployment, dan pelatihan | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
| 8 | Dokumentasi dan serah-terima teknis | Rp 2.300.000 | Rp 700.000 | Rp 1.600.000 |
|  | TOTAL NILAI PENGEMBANGAN | Rp 50.800.000 | Rp 20.000.000 | Rp 30.800.000 |

Tahapan Pembayaran

Pembayaran berbasis hasil kerja agar kedua pihak memiliki kontrol jelas atas progres proyek.

| Tahap | Output / dasar penagihan | Porsi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Persetujuan RAB, SOW, dan kickoff | 30% | Rp 9.240.000 |
| II | Master data, RBAC, inventaris, dan POS siap UAT | 35% | Rp 10.780.000 |
| III | Analitik, HPP, marketplace, dan UAT selesai | 25% | Rp 7.700.000 |
| IV | Go-live, pelatihan, dan serah-terima | 10% | Rp 3.080.000 |

Jadwal Pelaksanaan

| Periode | Fokus pekerjaan | Output utama |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1–2 | Discovery, data model, UI/UX, dan master data | Prototype disetujui |
| Minggu 3–4 | Inventaris, transfer, stok masuk, RBAC | Alur stok siap UAT |
| Minggu 5–6 | POS, penjualan, dashboard, dan analitik | Modul transaksi siap UAT |
| Minggu 7–8 | HPP, marketplace, QA, deployment, training | Go-live & handover |

Garansi, Dukungan, dan Opsi Pemeliharaan

Garansi perbaikan bug selama 3 bulan setelah go-live sudah termasuk. Perubahan proses bisnis baru ditangani melalui change request.

| Pilihan | Cakupan | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Garansi pasca go-live | Perbaikan bug dalam ruang lingkup selama 3 bulan | Termasuk |
| Pemeliharaan bulanan (opsional) | Monitoring, backup review, dan perbaikan minor maksimal 8 jam/bulan | Rp 1.850.000/bulan |

Asumsi dan Pengecualian

Nilai belum termasuk PPN, domain, hosting/cloud, SMS/WhatsApp, biaya payment gateway, atau layanan pihak ketiga.

Integrasi otomatis marketplace, kurir, dan payment gateway tidak termasuk kecuali disepakati melalui change request.

Client menyediakan data awal produk, lokasi, pengguna, kebijakan operasional, dan PIC UAT sesuai jadwal.

Perubahan kebutuhan di luar ruang lingkup dihitung melalui change request tertulis.

Penawaran berlaku 14 hari kalender sejak tanggal dokumen ini.

Persetujuan

Dengan menandatangani bagian berikut, para pihak menyetujui ruang lingkup, nilai, dan skema pembayaran dalam RAB ini.

| Pihak Menengs (______________________________) | Penyedia / VeinTech (______________________________) |
| --- | --- |